## excel (13)
Fecha Planeada de FinalizaciÃ³n: | 2017-03-18
Fecha replaneada de FinalizaciÃ³n: | 2017-03-06
Costo Replaneado: | 14.617 | (14,6 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | -2.134 | (2,13 horas encima de presupuesto)
% VariaciÃ³n del Costo: | -17% | (17% encima de presupuesto)
Ãndice del Costo de DesempeÃ±o(CPI): | 0.854
VariaciÃ³n del Calendario: | 12.483 | (12,5 horas adelante del calendario)
VariaciÃ³n planeada de duraciÃ³n: | -5.138 | (5,14 dÃ­as atrÃ¡s del calendario)
Porcentaje Completado: | 100%
Porcentaje Utilizado: | 117%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 0
Factor de Mejoramiento: | -1
PronÃ³stico de Costo: | 14.617 | (14,6 horas)
Proyecto/Tarea | PT | Tiempo | PV | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Design | 0.032639 | 0.0125 | 6.3% | 2017-03-18 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  | 100% | 38% | 6.3%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Design Review | 0.0069444 | 0.0076389 | 1.3% | 2017-03-18 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  | 100% | 110% | 1.3%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Planning | 0.056944 | 0.083333 | 11% | 2017-03-18 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 2017-03-04 |  | 100% | 146% | 11%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Code | 0.32847 | 0.44583 | 63.2% | 2017-03-18 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 100% | 136% | 63.2%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Code Review | 0.0069444 | 0.013194 | 1.3% | 2017-03-18 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 100% | 190% | 1.3%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Compile | 0.026389 | 0.0013889 | 5% | 2017-03-18 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 100% | 5% | 5%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Postmortem | 0.061806 | 0.030556 | 11.9% | 2017-03-18 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 100% | 49% | 11.9%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3/Test | 0 | 0.014583 | 0% | 2017-03-18 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 100% |  | 0%
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2017-03-12 | 2017-03-18 | 0.83333 | 0.83333 | 100% | 0 | 0.60903 | 100%